|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Молодежная политика в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2025-2030 |
| --- | --- |

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

«Молодежная политика в муниципальном образовании

Егорьевский район Алтайского края»

на 2025-2030

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат, в том числе: | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 260,0 | 1260,0 |
| из районного бюджета | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 260,0 | 1260,0 |

|  | Приложение 2 к муниципальной программе «Молодежная политика в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2025-2030 |
| --- | --- |

Сведения об индикаторах муниципальной программы

«Молодежная политика в муниципальном образовании

Егорьевский район Алтайского края»

на 2025-2030 и их значениях

| п/п | Наименование | Ед. | Значение по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | индикатора (показателя) | изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | доля молодых граждан, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание; | % | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 2. | доля молодых граждан, разделяющих и поддерживающих традиционные российские духовно-нравственные ценности; | % | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 3. | доля детей и молодежи, вовлеченная в творческую деятельность; | % | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 |
| 4. | доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность; | % | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 5. | число молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по здоровому образу жизни; | % | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |

|  | Приложение 3 к муниципальной программе «Молодежная политика в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2025-2030 |
| --- | --- |

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Молодежная политика в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2025 - 2030 годы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель |  |  | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реализация цели программы (см.паспорт): | 2025-2030 | ОКДМС | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 1260 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 1260 | районный бюджет |
| 2 | Задача 1: Создание условий для поддержки молодежных инициатив, успешной социализации и творческой самореализации молодежи; | 2025 - 2030 | ОКДМС | 91 | 111 | 131 | 151 | 171 | 191 | 846 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 91 | 111 | 131 | 151 | 171 | 191 | 846 | районный бюджет |
| 3 | Мероприятие 1.1. Подготовка и проведение сессий Молодежного Парламента, проведение выборов, подготовка и проведение сессий МП | 2025 - 2030 | ОКДМС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | районный бюджет |
| 4 | Мероприятие 1.2. Участие в молодежных мероприятиях: форумах, слетах, конкурсах, образовательных семинарах и т.д. различного уровня. | 2025 - 2030 | ОКДМС | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | районный бюджет |
| 5 | Мероприятие 1.3. Участие в муниципальных, региональных, федеральных конкурсах по предоставлению грантов. | 2025 - 2030 | ОКДМС | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | районный бюджет |
| 6 | Мероприятие 1.4. Организация районного конкурса грантов молодёжных инициатив. | 2025 - 2030 | ОКДМС | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 600 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 600 | районный бюджет |
| 7 | Мероприятие 1.5. Организация и проведение районных молодежных фестивалей, выставок, конкурсов, конференций и районного мероприятия «АРТ- встреча» в креативном пространстве «МАЯК» по выявлению талантливой молодежи. | 2025 - 2030 | ОКДМС | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | районный бюджет |
| 8 | Мероприятие 1.6. Организация временной и сезонной занятости подростков и молодежи, развитие молодежного предпринимательства (временное трудоустройство, проведение круглых столов, семинаров) | 2025 - 2030 | ОКДМС | - |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
| 9 | Мероприятие 1.7. Организация и проведение мероприятий, посвященных Месячнику молодого избирателя (встречи с депутатами, членами избирательной комиссии, выставки) | 2025 - 2030 | ОКДМС | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | районный бюджет |
| 10 | Мероприятие 1.8. Проведение мероприятий семинаров, круглых столов по вопросам брака, семьи, семейных отношений («День отца», «День матери», «День семьи, любви и верности» и т. д.) | 2025 - 2030 | ОКДМС | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | районный бюджет |
| 11 | Мероприятие 1.9. Содействие образованию молодежи, научной, научно-технической деятельности молодежи и участию в образовательных семинарах; | 2025 - 2030 | ОКДМС | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | районный бюджет |
| 12 | Задача 2: Содействие в развитии добровольческого (волонтерского) движения участии молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности; | 2025 - 2030 | ОКДМС | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | районный бюджет |
| 13 | Мероприятие 2.1. Организация и проведение районных патриотический мероприятий (митинги, акции по уходу за памятниками и прилегающей к ним территории, возложение цветов к могилам погибших воинов) | 2025 - 2030 | ОКДМС | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | районный бюджет |
| 14 | Мероприятие 2.2. Организация и проведение районных добровольческих форумов. | 2025 - 2030 | ОКДМС | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | районный бюджет |
| 15 | Мероприятие 2.3. Создание, работа и улучшение материально-технической базы молодежных центров, патриотических клубов, волонтерских объединений и креативных пространств. | 2025 - 2030 | ОКДМС | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | районный бюджет |
| 16 | Задача 3. Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации; | 2025 - 2030 | ОКДМС | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | районный бюджет |
| 17 | Мероприятие 3.1 Организация и проведение патриотических мероприятий (митинги, выставки, концерты, акции, уроки мужества, пропаганда государственной символики РФ, спортивные соревнования, пропаганда традиционных ценностей РФ, согласно указу президента РФ №809 от 09.11.2022 г. и т.д.) | 2025 - 2030 | ОКДМС | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | районный бюджет |
| 18 | Мероприятие 3.2 Организация мероприятий по пропаганде традиционных российских духовно-нравственных ценностей. | 2025 - 2030 | ОКДМС | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | районный бюджет |
| 19 | Мероприятие 3.3 Организация мероприятий по профилактике деструктивного поведения, межнациональной розни среди молодежи, в том числе с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета, в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2025 - 2030 | ОКДМС | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | районный бюджет |
| 20 | Задача 4. Организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи; | 2025 -2030 | ОКДМС | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | районный бюджет |
| 21 | Мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятий по популяризации самодеятельного творчества и профилактики ЗОЖ в молодежной среде (акции, флешмобы, выставки, концерты и т.д.) | 2025 - 2030 | ОКДМС | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | районный бюджет |
| 22 | Мероприятие 4.2. Организация районного турнира по настольным играм «Своя игра» и материальное поощрение участников. | 2025 - 2030 | ОКДМС | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | районный бюджет |
| 23 | Мероприятие 4.3. изготовление агитационной и рекламной продукции по пропаганде Российских духовно-нравственных ценностей и здорового образа жизни. | 2025 - 2030 | ОКДМС | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | районный бюджет |